## BRQ
Идентификатор | Группа NFR | Краткое наименование (≤50 симв.) | Описание (≤150 симв.) | Прио-ритет | Статус | Дата создания | Дата перевода в текущее состояние | Версия | Спринт/Патч | Критерий приемки / Метод проверки | Источник / Вышестоящее требование | Исполни-тель | Лицо, принимающее решение | Автор | Ссылка на материалы | Связи с требованиями
BRD00001 | BRD | Рост онлайн-записей | Довести долю онлайн-записей до ≥70% от общего числа | Critical | Завершено | BSA01 | BSA13 | 1.0 | Sprint 4 | Метрика: % онлайн-записей в CRM ≥70% в течение 3 мес. |  | Product Owner | CEO / Совет директоров | Бизнес-аналитик | Описательная часть задания BSA01_Stakeholders Описательная часть задания BSA02_Requirement | Связано с: BRD00006, BRD00007, BRD00008
BRD00002 | BRD | Снижение нагрузки на администраторов | Сократить ручную запись на 50% за счёт автоматизации | High | Завершено | BSA01 | BSA13 | 1.0 | Sprint 2 | Метрика: среднее время на запись ↓ с 5 до 2,5 мин; опрос администраторов |  | Product Owner | Операционный директор | Бизнес-аналитик |  | Связано с: BRD00006, BRD00007
BRD00003 | BRD | Повышение загрузки мастеров | Достичь средней загрузки мастеров ≥85% в рабочие часы | High | Отложено | BSA01 | BSA13 | 1.0 | Sprint 5 | Метрика: util% мастеров в аналитике ≥85%; отчёт по слотам |  | Product Owner | CEO / Совет директоров | Бизнес-аналитик |  | Связано с: BRD00007, BRD00008
BRD00004 | BRD | Снижение числа отмен | Снизить no-show (неявки) клиентов на 30% | Medium | На анализе | BSA01 | BSA13 | 1.0 | Sprint 3 | Метрика: % отмен без предупреждения ↓ с 15% до 10,5%; A/B-тест уведомлений |  | Product Owner | Маркетинг-директор | Бизнес-аналитик |  | Связано с: BRD00008
BRD00005 | BRD | Увеличение повторных визитов | Повысить retention клиентов на 20% за год | Medium | На анализе | BSA01 | BSA13 | 1.0 | Sprint 6 | Метрика: % клиентов с ≥2 визитами за 6 мес. ↑ на 20%; когортный анализ |  | Product Owner | CEO / Совет директоров | Бизнес-аналитик |  | Связано с: BRD00006, BRD00008
BRD00006 | BRD | Удобство онлайн-записи | Процесс записи клиента — не более 3 шагов | High | Завершено | BSA01 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Юзабилити-тест: 90% пользователей проходят запись ≤3 шагов; метрика drop-off |  | UX-лид / Product Owner | Product Director | Бизнес-аналитик |  | Связано с: BRD00001, BRD00002, BRD00005
BRD00007 | BRD | Прозрачность расписания | Клиент видит только актуальные свободные слоты в реальном времени | Critical | Завершено | BSA01 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Тест: при одновременных запросах не возникает двойного бронирования; мониторинг конфликтов |  | Backend-лид / Product Owner | Tech Lead | Бизнес-аналитик |  | Связано с: BRD00001, BRD00002, BRD00003
BRD00008 | BRD | Уведомления клиентам | Автоматические напоминания о визите за 24ч и 2ч до записи | High | На анализе | BSA01 | BSA13 | 1.0 | Sprint 2 | Метрика: delivery rate уведомлений ≥95%; A/B-тест на снижение no-show |  | Product Owner | Маркетинг-директор | Бизнес-аналитик |  | Связано с: BRD00001, BRD00003, BRD00004, BRD00005

## SRQ
Идентификатор | Группа NFR | Краткое наименование (≤50 симв.) | Описание (≤150 симв.) | Прио-ритет | Статус | Дата создания | Дата обновления | Версия | Спринт | Критерий приемки / Метод проверки | Источник / Вышестоящее требование | Исполни-тель | Лицо, принимающее решение | Автор | Ссылка на материалы | Связи с требованиями
SRD00001 | SRD | Онлайн-запись на услугу | Клиент выбирает филиал, услугу, мастера и время визита | Critical | Завершено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Успешное создание записи за ≤3 шага; тест: end-to-end сценарий | BRD00001, BRD00006, BRD00007 | Frontend-разработчик | Product Owner | Бизнес-аналитик | расширенная диаграмма «Плавательные дорожки» диаграмма BPMN основного бизнес-процесса «Автоматизированное информирование клиентов о дате и времени начала процедур по каналам связи» диаграмма BPMN основного бизнес-процесса «Автоматизированный учет уборки помещений салона барбершопа» диаграмма BPMN основного бизнес-процесса «Автоматизированный бухгалтерский учет в салоне барбершопа»" | Связано с: SRD00002, SRD00003, SRD00007
SRD00002 | SRD | Просмотр свободных слотов | Клиент видит актуальные доступные интервалы в реальном времени | Critical | Завершено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Отсутствие двойного бронирования; тест: одновременные запросы | BRD00007 | Backend-разработчик | Tech Lead | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00001, SRD00004, SRD00010
SRD00003 | SRD | Подтверждение записи | Клиент получает подтверждение записи через SMS или email | High | Завершено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Доставка уведомления в течение 1 мин; тест: mock-сервис | BRD00008 | Backend-разработчик | Product Owner | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00001, SRD00006
SRD00004 | SRD | Отмена записи | Клиент может отменить запись онлайн до начала услуги | Medium | На анализе | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 3 | Отмена возможна только до начала слота; тест: негативные сценарии | BRD00004 | Backend-разработчик | Product Owner | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00002, SRD00005
SRD00005 | SRD | Перенос записи | Клиент может изменить дату/время существующей записи | Medium | Отложено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 5 | Перенос создаёт новую запись и отменяет старую; тест: целостность данных | BRD00004, BRD00005 | Fullstack-разработчик | Product Owner | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00004, SRD00001
SRD00006 | SRD | Получение напоминаний | Клиент получает напоминание о визите за 24 часа | High | На анализе | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 2 | Напоминание отправляется за 24±1 ч; тест: A/B на снижение no-show | BRD00008 | Backend-разработчик | Маркетинг-директор | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00003, SRD00004
SRD00007 | SRD | Просмотр своего расписания | Мастер видит свои записи по дням в личном кабинете | High | Завершено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Отображение записей за выбранный период; тест: ролевой доступ | BRD00003 | Frontend-разработчик | Product Owner | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00001, SRD00009
SRD00008 | SRD | Просмотр отзывов | Мастер видит отзывы клиентов по своим услугам | Low | Отложено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 6 | Отзывы отображаются с модерацией; тест: фильтрация по мастеру | BRD00005 | Frontend-разработчик | Product Owner | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00007
SRD00009 | SRD | Управление расписанием | Менеджер создаёт и редактирует график работы мастеров | High | Завершено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Изменения применяются без конфликтов; тест: валидация интервалов | BRD00002, BRD00003 | Backend-разработчик | Операционный директор | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00007, SRD00010, SRD00011
SRD00010 | SRD | Блокировка времени | Менеджер закрывает слоты (отпуск, больничный, тех. перерыв) | Medium | На анализе | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 2 | Заблокированные слоты не доступны для бронирования; тест: проверка видимости | BRD00002, BRD00003 | Backend-разработчик | Операционный директор | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00002, SRD00009
SRD00011 | SRD | Просмотр записей филиала | Менеджер видит полный список записей филиала с фильтрами | Medium | На анализе | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 3 | Фильтрация по дате, мастеру, статусу; тест: производительность при 1000+ записей | BRD00002 | Backend-разработчик | Операционный директор | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00009, SRD00013
SRD00012 | SRD | Управление услугами | Менеджер добавляет и редактирует услуги филиала | Medium | На анализе | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 2 | Услуга не удаляется при наличии активных записей; тест: проверка связей | BRD00002 | Backend-разработчик | Операционный директор | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00001, SRD00009
SRD00013 | SRD | Отчёт по филиалам | Руководство сравнивает ключевые показатели между филиалами | High | Отложено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 4 | Дашборд с метриками: загрузка, онлайн-доля, выручка; тест: актуальность данных | BRD00001, BRD00003 | BI-разработчик | CEO / Совет директоров | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00011, SRD00014
SRD00014 | SRD | Контроль KPI | Руководство мониторит онлайн-запись и загрузку мастеров | High | Отложено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 4 | Автоматический расчёт KPI с визуализацией трендов; тест: сверка с CRM | BRD00001, BRD00003, BRD00004 | BI-разработчик | CEO / Совет директоров | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00013
SRD00015 | SRD | Централизованный доступ | Руководство имеет доступ к данным всех филиалов сети | Critical | Завершено | BSA02 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Единая авторизация с ролевым доступом ко всем филиалам; тест: матрица прав | BRD00001 | Security-разработчик | CEO / Совет директоров | Бизнес-аналитик |  | Связано с: SRD00013, SRD00014

## FRQ
Идентификатор | Группа NFR | Краткое наименование (≤50 симв.) | Описание (≤150 симв.) | Прио-ритет | Статус | Дата создания | Дата обновления | Версия | Спринт | Критерий приемки / Метод проверки | Источник / Вышестоящее требование | Исполни-тель | Лицо, принимающее решение | Автор | Ссылка на материалы | Связи с требованиями
FRD00001 | FR | Регистрация профиля клиента | Создание профиля клиента с валидацией уникальности телефона и e-mail | High | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Профиль создаётся только при уникальных контактах; тест: позитивный/негативный сценарии | SRD00001 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик | Проект BSA07_US. Проект BSA08_UC. Задание к проекту BSA11_UserInterfaces readme.md (набор тестовых сценариев после описания задачи). | Связано с: FRD00011
FRD00002 | FR | Управление статусом клиента | Изменение статуса клиента (Активен/Заблокирован) с ограничением доступа к записи | Medium | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Заблокированный клиент не может создавать записи; тест: проверка прав доступа | SRD00004 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00006
FRD00003 | FR | Управление статусом сотрудника | Изменение статуса мастера (Активен/Неактивен/Заблокирован) для контроля расписания | High | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Неактивный мастер не отображается в доступных слотах; тест: фильтрация по статусу | SRD00007, SRD00009 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00004, FRD00011
FRD00004 | FR | Создание слота обслуживания | Менеджер создаёт рабочий интервал слота в рамках расписания мастера | High | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Слот создаётся только при отсутствии пересечений; тест: проверка конфликтов интервалов | SRD00009, SRD00012 | Backend-разработчик | Менеджер продукта | Аналитик |  | Связано с: FRD00003, FRD00014
FRD00005 | FR | Управление статусом слота | Изменение статуса слота (Свободен/Зарезервирован/Забронирован/Отменён) | High | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Статус меняется только при соблюдении бизнес-правил; тест: переходы по диаграмме состояний | SRD00001, SRD00002 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00006, FRD00008
FRD00006 | FR | Бронирование слота клиентом | Клиент выбирает свободный слот и создаёт запись с подтверждением | Critical | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | После бронирования слот меняет статус, клиент получает уведомление; тест: end-to-end сценарий | SRD00001, SRD00002 | Fullstack-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00001, FRD00004, FRD00005, FRD00012
FRD00007 | FR | Подтверждение записи | Автоматическое подтверждение записи с отправкой уведомлений клиенту и мастеру | High | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Уведомления отправляются в течение 1 мин; при ошибке — повтор через 5 мин; тест: лог отправки | SRD00003 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00006, FRD00012
FRD00008 | FR | Отмена записи | Клиент или менеджер отменяет запись с проверкой отсутствия начала услуги | Medium | В разработке | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 3 | Отмена возможна только до начала слота; слот возвращается в статус «Свободен»; тест: негативные сценарии | SRD00004 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00005, FRD00012
FRD00009 | FR | Управление каталогом услуг | CRUD-операции над услугами: создание, редактирование, архивация | Medium | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Услуга не удаляется при наличии активных записей; тест: проверка внешних связей | SRD00012 | Backend-разработчик | Менеджер продукта | Аналитик |  | Связано с: FRD00011
FRD00010 | FR | Привязка услуги к мастеру | Назначение услуг, которые может оказывать конкретный мастер | Medium | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 2 | Привязка создаётся только для активных мастеров и услуг; тест: валидация связей | SRD00012 | Backend-разработчик | Менеджер продукта | Аналитик |  | Связано с: FRD00003, FRD00009
FRD00011 | FR | Ролевой доступ (RBAC) | Ограничение операций по ролям: Клиент, Мастер, Менеджер, Администратор | Critical | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Пользователь не может выполнить операцию без соответствующей роли; тест: матрица прав доступа | SRD00015 | Security-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00001, FRD00009
FRD00012 | FR | Система уведомлений | Отправка SMS/e-mail при создании, изменении, отмене записей | High | На тестировании | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 4 | Уведомление доставляется в выбранный канал клиента; тест: mock-сервис отправки | SRD00003, SRD00006 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00006, FRD00007, FRD00008
FRD00013 | FR | Журналирование изменений | Фиксация всех изменений статусов с указанием инициатора и времени | Medium | На тестировании | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 5 | Каждое изменение статуса записывается в audit-log; тест: проверка целостности лога | BRD00001, BRD00002 | Backend-разработчик | Tech Lead | Аналитик |  | Связано с: FRD00002, FRD00005, FRD00008
FRD00014 | FR | Валидация конфликтов расписания | Проверка пересечений интервалов при создании/изменении слотов | High | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | Система блокирует сохранение при конфликте; тест: наложение интервалов | SRD00009 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00004, FRD00005
FRD00015 | FR | Проверка доступности слота в реальном времени | Блокировка слота на время бронирования для предотвращения двойной записи | Critical | Завершено | BSA11 | BSA13 | 1.0 | Sprint 1 | При одновременных запросах только один клиент успешно бронирует; тест: нагрузочное тестирование | SRD00002 | Backend-разработчик | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: FRD00005, FRD00006

## NFQ
Идентификатор | Группа NFR | Тип NF | Краткое наименование (≤50 симв.) | Описание (≤150 симв.) | Прио-ритет | Статус | Дата создания | Дата обновления | Версия | Спринт | Критерий приемки / Метод проверки | Источник / Вышестоящее требование | Исполни-тель | Лицо, принимающее решение | Автор | Ссылка на материалы | Связи с требованиями
NRD00001 | NFR | Доступность | Доступность 24/7 для напоминаний | Система отправляет напоминания круглосуточно без перерывов | Critical | Завершено | BSA12 | BSA13 | 1.0 | Sprint 2 | Мониторинг uptime ≥99.9%; тест отправки в 03:00 | BRD00008 | Backend-разработчик | Технический директор | Аналитик | Материалы проекта BSA12_NFR | Связано с: NRD00003, NRD00004
NRD00002 | NFR | Безопасность | Защита ПД при отправке уведомлений | Шифрование и хранение контактов клиентов по 152-ФЗ | Critical | Включено в патч | BSA12 | BSA13 | 1.0 | Sprint 3 | Аудит логов доступа; пентест API уведомлений | BRD00001 | Security-инженер | DPO / Юрист | Аналитик |  | Связано с: NRD00001
NRD00003 | NFR | Производительность | Отправка в срок ≤2 сек | Задержка между триггером и отправкой уведомления ≤2 сек | High | В разработке | BSA12 | BSA13 | 1.0 | Sprint 4 | Нагрузочное тестирование: 120 клиентов/пик, задержка ≤2 сек | BRD00004 | Performance-инженер | Технический директор | Аналитик |  | Связано с: NRD00001, NRD00004
NRD00004 | NFR | Надёжность | Гарантия доставки без дублей | Каждое напоминание доставляется ровно один раз | High | На тестировании | BSA12 | BSA13 | 1.0 | Sprint 5 | Логирование статусов доставки; тест на повторную отправку при сбое | BRD00008 | QA-инженер | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: NRD00001, NRD00003
NRD00005 | NFR | Совместимость | Поддержка 4 каналов связи | Работа с Telegram, WhatsApp, VK, SMS через единый интерфейс | Medium | На анализе | BSA12 | BSA13 | 1.0 | Sprint 6 | Тест отправки через каждый канал; единый формат шаблона | SRD00006 | Integration-разработчик | Технический директор | Менеджер продукта |  | Связано с: NRD00001
NRD00006 | NFR | Удобство использования | Простая настройка расписания напоминаний | Менеджер настраивает время/каналы за ≤3 клика | Medium | Отложено | BSA12 | BSA13 | 1.0 | Sprint 8 | Юзабилити-тест: 90% менеджеров выполняют настройку без подсказок | SRD00009 | UX-дизайнер | Product Owner | Аналитик |  | Связано с: NRD00005